現場作業管理アプリ

開発ロードマップ  ＆  現状分析

2026年4月 作成

アプリのゴール 現場作業員がスマホで出退勤・作業状況・日報を報告し、 管理者がリアルタイムで全作業員の状況を把握・管理できるSaaSアプリ 対象規模：管理者 最大10名 / 作業員 最大200名 / 複数会社対応

# 1. 現状分析 — 何がすでに動いているか

## 1-1. 作業員画面

| 機能 | 状態 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| ログイン（JWT認証） | 完了 | 実装済み・動作確認要 |
| ホーム画面 / プロフィールカード | 完了 | 現在のステータス表示付き |
| クイックアクション（起床・出発・到着・終了） | ほぼ完了 | バグ修正完了・最終確認要 |
| 案件リスト・スケジュール表示 | ほぼ完了 | 完了ボタンのバグ修正済み |
| カレンダー（月ナビゲーション付き） | 完了 | Google Mapsリンク付き |
| 日報提出フォーム（写真添付対応） | ほぼ完了 | 複数写真・案件選択付き |
| メッセージ送受信（送信済みタブ付き） | ほぼ完了 | 宛先API連携済み |
| 安全通知ティッカー（動的） | 完了 | 管理者メッセージ自動反映 |
| 多言語対応（日/英/越/他） | 完了 | i18n実装済み |

## 1-2. 管理者画面

| 機能 | 状態 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| ダッシュボード概要（案件サマリー） | 開発中 | データ表示あり・UIブラッシュアップ要 |
| 作業員ステータス監視（モニタリング） | 開発中 | カード表示・チームフィルター実装済み |
| 案件管理（作成・ステータス変更） | 開発中 | フォーム実装済み・作業員割付は途中 |
| 作業員への案件割り振り | 開発中 | ダイアログUI存在・API連携要 |
| メッセージ管理（個人・チーム宛） | 開発中 | 基本実装済み |
| 日報管理・一覧表示 | 開発中 | 一覧表示のみ・詳細表示・フィルター要 |
| 地図での位置確認 | 未着手 | 出退勤時のGPS取得は実装済み |
| リアルタイム更新 | 未着手 | ポーリングまたはWebSocket要 |
| マルチテナント（複数会社対応） | 未着手 | 将来フェーズ |

# 2. 2〜3ヶ月 開発ロードマップ

テスト対象：前職コネクションの荷上げ会社（1〜2ヶ月後を想定）

## Month 1  ―  土台を固める（作業員画面完成 + 管理者画面コア）

| 第1週：作業員画面の完全動作確認 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機能・タスク | カテゴリ | 優先度 |
| 作業員画面の全機能エンドツーエンドテスト | 品質 | 最優先 |
| 完了ボタン・日報提出・メッセージ送信の実機確認 | 品質 | 最優先 |
| ログインから日報提出まで一通りの動作保証 | 品質 | 最優先 |
| 残バグの洗い出しと修正 | 品質 | 高 |

| 第2〜3週：管理者画面コア機能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機能・タスク | カテゴリ | 優先度 |
| 今日の全作業員ステータス一覧（リアルタイム更新） | 管理者 | 最優先 |
| 案件への作業員割り振り機能（API連携） | 管理者 | 最優先 |
| 作業員カードのUIブラッシュアップ（見やすさ改善） | デザイン | 高 |
| 案件作成フォームの改善（バリデーション・使いやすさ） | 管理者 | 高 |

| 第4週：日報管理の強化 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機能・タスク | カテゴリ | 優先度 |
| 日報の詳細表示（モーダル or 詳細ページ） | 管理者 | 高 |
| 日報のフィルター（日付・作業員・案件） | 管理者 | 高 |
| 日報フォームの項目追加（作業時間・安全チェック等） | 作業員 | 中 |
| 日報のCSVエクスポート | 管理者 | 中 |

## Month 2  ―  完成度を上げる（地図・通知・UX改善）

| 第5〜6週：地図・位置情報 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機能・タスク | カテゴリ | 優先度 |
| 管理者画面に地図ビューを追加（作業員の現在地表示） | 管理者 | 高 |
| 作業員の出退勤時のGPS精度改善 | 作業員 | 高 |
| 現場住所からGoogle Mapsナビ起動 | 作業員 | 中 |

| 第7〜8週：通知・UX改善 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機能・タスク | カテゴリ | 優先度 |
| プッシュ通知またはアプリ内通知（管理者→作業員） | 全体 | 高 |
| 管理者画面ダッシュボードのデザイン統一 | デザイン | 高 |
| 作業員画面のローディング・エラー表示改善 | 作業員 | 中 |
| 管理者向けアクティビティフィード改善 | 管理者 | 中 |

## Month 3  ―  仕上げ・テスト・マルチテナント準備

| 第9〜10週：テスト＆フィードバック |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機能・タスク | カテゴリ | 優先度 |
| 前職コネクションでの実地テスト | テスト | 最優先 |
| フィードバックをもとにした優先度高い修正 | テスト | 最優先 |
| モバイルでの表示・操作性チェック（iOS/Android） | テスト | 高 |
| パフォーマンステスト（200人規模想定） | テスト | 高 |

| 第11〜12週：マルチテナント基盤 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機能・タスク | カテゴリ | 優先度 |
| 会社（テナント）管理の設計・DB設計追加 | アーキ | 高 |
| データの会社間分離（ログイン時の会社判定） | アーキ | 高 |
| 会社ごとの管理者・作業員登録フロー | アーキ | 中 |
| ランディングページ / サービス紹介ページ作成 | マーケ | 中 |

# 3. 優先順位の判断軸

機能を追加するときは、以下の3つの問いに答えられるかを確認する。

| 問い | 考え方 |
| --- | --- |
| ① 誰のための機能か？ | 作業員の「毎日の動作」か、管理者の「毎日の確認」に直結しているか。そうでなければ後回し。 |
| ② これがないと使えないか？ | なくても使えるなら低優先度。「これがないと他が全部使えない」ものが最優先。 |
| ③ テストで確認できるか？ | 実地テストで実際に使ってもらえる機能かどうか。複雑な設定が必要なものはテスト後にする。 |

# 4. 今週から始めること（最優先タスク）

| # | タスク | 担当 | 期限目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作業員画面：全機能のエンドツーエンド動作確認（ログイン〜日報提出） | 開発 | 今週中 |
| 2 | 管理者画面：今日の全作業員ステータスをリアルタイムで表示 | 開発 | 来週中 |
| 3 | 管理者画面：案件への作業員割り振りを完成させる（API連携） | 開発 | 2週間以内 |
| 4 | 日報管理：管理者が日報を詳細表示・フィルターできる画面 | 開発 | Month 1内 |
| 5 | 地図ビュー：作業員の現在地を管理者が一覧で確認できる機能 | 開発 | Month 2 |
| 6 | 前職コネクションへの実地テスト依頼・日程調整 | 自分 | Month 2末 |

# 5. 複数会社対応（マルチテナント）について

「たくさんの会社に使ってほしい」という目標のために、将来必要になる設計方針を今から意識しておく。

今から意識すること（コードを書く際の注意点）

- データは必ず「会社ID」で紐づけられるよう、DBテーブルにcompany_idを持たせる設計を意識する

- 管理者ログイン時に「どの会社の管理者か」を判定できる仕組みを早めに設計する

- 現状のコードに会社間のデータ分離がないため、Month 3で集中的に実装する

Month 3以降に実装するもの

- 会社登録・管理者登録フロー

- 会社ごとのデータ完全分離

- プラン管理（無料トライアル・有料プラン）

- サービス紹介ランディングページ

メモ：シンプルで使いやすく、機能性が抜群のアプリを目指す どの機能も「なぜこれが必要か」を考えながら作る。機能を足すより、今ある機能を完璧に動かすことを優先する。